## Hoja1
Cronograma de Actividades
Proyecto Librería Distrital
| Duracion | 1 Semana | [6 empty] | 2 Semana | [7 empty] | 3 Semana
|  | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | Lunes | Martes | Miercoles
Items | Descripcion
Planificacion y Diseño | Reunion de Inicio
Definicion de Requerimientos
Diseño del sistema | Diseño de arquitectura y modelado de datos
Preparacion de entorno de desarrollo
Configuracion iniciales | Configuración de herramientas, repositorio de código, y entorno de desarrollo.
Revision Semanal | Revisión del progreso y ajustes al plan si es necesario.
Desarrollo del Backend | Implementación de la API y lógica de negocio.
Finalización de la API y pruebas unitarias.
Desarrollo del Frontend | Creación de la interfaz de usuario.
Integración del frontend con el backend.
Revision Semanal | Demostración del progreso, pruebas de integración.
Pruebas de sistema | Pruebas de sistema completas y corrección de errores.
Pruebas de Usuario | Validación con usuarios finales y ajustes finales.
Documentacion | Documentación del sistema y manuales de usuario.
Entrega | Revisión final, entrega del proyecto y retrospectiva.